## PlanejamentoCapacidade
Planejamento Capacidade
Felipe Campolina Soares de Paula - 762732
Situação : Sistema em condições críticas, expectativa do ciclo de vida de 6 meses - tempo reduzido |  |  |  | 2024 | [11 empty] | 2025
1 - Diagnóstico Inicial do Desempenho do Sistema |  |  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
1.1 Definir quais Variáveis Monitorar | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 1
1.2 Definir qual é o Horário de Movimento | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 1
1.3 Definir qual Monitor Usar | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 2
1.4 Definir T1 e T2 | 2024-01-01 | 2024-02-12 | 6
2 - Identificação do Horário de Pico
2.1 Divisão do Dia de Período | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 4
2.2 Início do Monitoramento | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 6
2.3 Calcular Média por Período | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 8
2.4 Analisar Horário de Pico | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 26
3 - Coleta de Dados
3.1 Definir Variáveis Quantitativas | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2
3.2 Definir Variáveis Qualitativas | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 4
3.3 Continuação do Monitoramento | 2024-03-15 | 2024-09-15 | 26
4 - Identificação dos Processos Críticos
4.1 Analisar e Identificar os Processos Críticos | 2024-02-14 | 2024-06-14 | 16
5 - Otimização do Sistema
5.1 Recodificação | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 12
5.2 Escalonamento de Processos | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 20
5.3 Otimização do Disco | 2024-06-01 | 2024-10-15 | 18
6 - Meta-Otimização
6.1 Identificar Processos Semelhantes | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 10
6.2 Replicar Ações para Processos | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 4
7 - Estimativas de Carga de Trabalho
7.1 - Obter Dados do Monitoramento | 2025-01-01 | 31/02/2025 | 8
7.2 - Construir Modelo de Previsão | 2025-01-01 | 31/02/2025 | 8
8 - Modelagem do Sistema
8.1 - Avaliar Variáveis | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 4
8.2 - Desenvolver Modelo Matemático | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 4
8.3 - Propor Aumento de Cargas | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 4
9 - Previsão do Início da Fase de Super-Utilização
9.1 - Calcular Com Que Carga o Sistema Fica Super utelização | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 4
9.2 - Prever Quando o Sistema Ficará Superutilizado | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 4
10 - Proposta de Nova Configuração
10.1 - Propor Nova Configuração de Acordo com Vid | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2
10.2 - Estipular Tempo de Vida | 2025-06-15 | 2025-10-01 | 14
11 - Negociação com Diretoria de Fornecedores
11.1 - Obter Relatórios do Sistema Atual | 2025-05-15 | 2025-10-15 | 20
11.2 - Estipular Tempo de Vida | 2025-10-15 | 2025-12-01 | 6
12 - Recomeçar
12.1 - Voltar para Etapa 1 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 4